## Лист1
Техническое задание на оказание услуги по проведению испытания электрооборудования
№ п/п | Наименование измерений | Количество измерений | Сумма, руб. без НДС
I этап Офис ФП, ПК «Мираж» и аллея батутов - май 2021
1 | Измерение сопротивления изоляции | 551
2 | Испытание контура защитного заземления | 3
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 213
4 | Проверка металлосвязи | 111
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 359
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 37
II этап ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7 - июнь 2021
1 | Испытание кабелей 6кВ повышенным напряжением | 13
2 | Испытание изоляции распределительного устройства | 62
3 | Испытание силового трансформатора | 13
4 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | 7
5 | Проверка металлосвязи | 143
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 125
II этап РП-198 - июнь 2021
1 | Работы по профилактическому восстановлению рабочего состояния устройств релейной защиты и автоматики ТП согласно «ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4-35кВ» РД 153-34.3-35.613-00 | 1
III этап Канатно-кресельные и бугельная дороги, бар-шатры, Техническое здание – июль 2021
1 | Измерение сопротивления изоляции | 237
2 | Испытание контура защитного заземления | 42
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 196
4 | Проверка металлосвязи | 164
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 306
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 12
IV этап Родельбан, Система снегообразования, Спортивное освещение - август 2021
1 | Измерение сопротивления изоляции | 267
2 | Испытание контура защитного заземления | 62
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 122
4 | Проверка металлосвязи | 187
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 324
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 7
V этап СЦ «Оазис» - сентябрь 2021
1 | Измерение сопротивления изоляции | 764
2 | Испытание контура защитного заземления | 1
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 607
4 | Проверка металлосвязи | 561
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 820
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 89
№ п/п | Особые условия
1 | Время выполнения работ - по согласованию с ООО «Ренонс» в зависимости от режима работы объектов Фанпарка «Бобровый лог» (возможно утренние, вечерние часы).
2 | Коммерческие предложения выставить с разбивкой стоимости по этапам проведения работ и продолжительностью каждого этапа.
Заместитель Генерального директора по производству – Главный инженер А.Н. Павлив
Разработчик задания: Главный энергетик _______________________И.Ю. Кондратьев