## Лист1
Техническое задание на оказание услуги по "Испытанию электрооборудования".
№ п/п | Наименование измерений | Количество измерений
I этап Офис ФП, ПК «Мираж» и аллея батутов - май 2024
1 | Измерение сопротивления изоляции | 456
2 | Испытание контура защитного заземления | 2
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 423
4 | Проверка металлосвязи | 212
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 556
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 67
II этап ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7 - июнь 2024
1 | Испытание кабелей 6кВ повышенным напряжением | 13
2 | Испытание изоляции распределительного устройства | 95
3 | Испытание силового трансформатора | 13
4 | Измерение сопротивления заземляющих устройств | 7
5 | Проверка металлосвязи | 143
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 142
II этап РП-198 - июнь 2024
1 | Работы по профилактическому восстановлению рабочего состояния устройств релейной защиты и автоматики РП (13 ячеек) согласно «ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 0,4-35кВ» РД 153-34.3-35.613-00 | 1
III этап Канатно-кресельные и бугельная дороги, бар-шатры, Техническое здание – июль 2024
1 | Измерение сопротивления изоляции | 237
2 | Испытание контура защитного заземления | 42
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 196
4 | Проверка металлосвязи | 164
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 306
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 12
IV этап Родельбан, Система снегообразования, Спортивное освещение - август 2024
1 | Измерение сопротивления изоляции | 572
2 | Испытание контура защитного заземления | 103
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 386
4 | Проверка металлосвязи | 322
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 415
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 16
V этап СЦ «Оазис» - сентябрь 2024
1 | Измерение сопротивления изоляции | 788
2 | Испытание контура защитного заземления | 1
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 691
4 | Проверка металлосвязи | 70
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 908
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | 121
VI этап сезонные объекты (ББКД, траволаторы) – сентябрь - декабрь 2024
1 | Измерение сопротивления изоляции | 46
2 | Испытание контура защитного заземления | 5
3 | Замер полного сопротивления «фаза-нуль» | 38
4 | Проверка металлосвязи | 28
5 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ | 42
6 | Выключатель автоматический напряжением до 1 кВ с устройством защитного отключения | -
№ п/п | Особые условия
1 | Время выполнения работ - по согласованию с ООО «Ренонс» в зависимости от режима работы объектов Фанпарка «Бобровый лог» (возможно утренние, вечерние часы).
2 | Наличие действующего Свидетельства о регистрации электролаборатории, аттестованного персонала и поверенного измерительного оборудования.
3 | Коммерческие предложения выставить с разбивкой стоимости по этапам проведения работ и продолжительностью каждого этапа.
4 | Оплата по факту выполненных работ.
Главный инженер - начальник СТО ________________________В.В. Бродов
Главный энергетик-начальник отдела _______________________И.Ю. Кондратьев