## Ведомость объемов работ 6 граф
Приложение №2 к Техническому заданию
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1
Ремонт деревянной беседки "Снежный барс"
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Беседка "Снежный барс"
1 | Разборка столбов каркаса из бревен | 1 м3 древесины в конструкции | 0.43 | Объем уточнить при демонтажных работах
2 | Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,03 (2+1) / 100
3 | Разборка кровель из черепицы битумной | 100 м2 кровли | 0,627 62,7 / 100
4 | Смена деревянных стульев на лежнях | 1 стул | 6
5 | Бревна строительные хвойных пород окорененные, L=3-6,5 м, D=32 см, сорт II | м3 | 2,28 0,38*6
6 | Смена венцов в стенах из брусьев окладных сечением 220х220 мм | 100 м венца | 0,795 (20,5+59) / 100 | Объем уточнить при демонтажных работах
7 | Бревна строительные хвойных пород окорененные, L=3-6,5 м, D=32 см, сорт II | м3 | 8
8 | Демонтаж мангала на открытой площадке, 0,03 т | шт | 1
9 | Перестилка дощатых полов не крашеных беседки | 100 м2 | 0,3245 32,45 / 100
10 | Укладка лаг | 100 м2 пола | 0,65 65 / 100 | Объем уточнить при демонтажных работах
11 | Перестилка дощатых полов не крашеных открытой площадки | 100 м2 | 0,65 65 / 100
12 | Доска Лиственница 50*200*6000 | м3 | 3,1 62*0,05 | Прайс
13 | Монтаж мангала на открытой площадке, 0,03 т | шт | 1
14 | Установка столбов каркаса из бревен | 1 м3 древесины в конструкции | 0.43
15 | Бревна строительные хвойных пород окорененные, L=3-6,5 м, D=32 см, сорт II | м3 | 0.43
16 | Устройство крылец | 1 м2 горизонтальной проекции | 3 2+1
17 | Устройство кровель из черепицы полосной битумной на скатной кровле по сплошной обшивке без ее устройства | 100 м2 кровли | 0,7026 (62,7+7,56) / 100
18 | Черепица "Шинглас" | м2 | 73.07 | Прайс-лист
19 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы | 100 м2 | 0,7026 (62,7+7,56) / 100
20 | Устройство по фермам настила из щитов деревянных (ОСВ) | 100 м2 покрытия | 0,7026 (62,7+7,56) / 100
21 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0,115 (5,5+6) / 100
22 | Ремонт деревянных: калиток | 100 м2 | 0,04 (2*2) / 100
23 | Ремонт деревянной мебели | к-т | 1 | Объем уточнить по факту
24 | Антисептирование водными растворами стен | 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий | 2,5 250/100