## Ремонты ОФ Ренонс
График услуг по комплексному техническому обслуживанию объектов 2024-2026год
№ п/п | Наименование объекта | Краткое описание услуг | 2024г. | [11 empty] | 2025г | [11 empty] | 2026г | [11 empty] | Примечания
|  |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал |  |  | I квартал |  |  | II квартал |  |  | III квартал |  |  | IV квартал
|  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Комплексное техническое обслуживание объектов (текущий, мелкосрочный ремонт)
1 | Канатно-кресельные дороги, буксировочные канатные дороги, безопорные буксировочные канатные дороги | Текущий ремонт помещений операторских приводной и обводной станции ППКД2 (замена дверей ПВХ ); ППКД 1 (замена двери ПВХ верхней операторской станции). | [36 empty] | Прочие виды работ (уточняются по ежегодным техническим осмотрам комиссии (весна - осень) | bar: III квартал август
Текущий ремонт помещений операторских приводной и обводной станции ППКД (текущий ремонт отделки помещений операторских замена напольного покрытия). | bar: III квартал август; II квартал июнь to III квартал июль; II квартал июнь
Накопитель кресел ППКД 1 (окраска металлоконструкций, дверей, ворот, ходового мостика на кровле). | bar: III квартал август; III квартал сентябрь
ККД-2 ремонт деревянного настила верхней станции. Замена деревянного подиума нижней станции, окраска ограждений. | bar: II квартал июнь; III квартал сентябрь
Текущий ремонт гидроизоляции бетонных оснований опор ППКД1,ППКД2 БКД1.- по износу | bar: III квартал август; III квартал сентябрь; III квартал август
Окраска кровель операторских ППКД1, ППКД2. | bar: II квартал июнь to III квартал июль; II квартал июнь to III квартал июль
2 | Временное сооружение "Масленица" | Монтаж-демонтаж конструкций масленицы ( столб, бревно для боя, чучело масленицы). | bar: I квартал март; I квартал март; I квартал март
3 | Временное сооружение зимний "Горнолужник" | Монтаж -демонтаж оборудования чаши "Горнолужника" (ремонт баннера, оборудование чаши "Лужи", устройство подпорной стены, лестниц, ходовых дорожек). | bar: II квартал апрель; II квартал апрель; II квартал апрель
4 | Временное сооружение летний "Горнолужник" | Монтаж -демонтаж оборудования мероприятия летний "Горнолужник" (монтаж приемной ванны из деревянных щитов, монтаж деревянных бортов желоба для спуска - 45 м, монтаж металлической эстакады, лестниц). | bar: III квартал август; III квартал сентябрь; III квартал август
| Аттракцион "Родельбан" | Текущий ремонт помещения операторская средней станции "Родельбан" окраска стен, замена напольного покрытия. | bar: II квартал июнь to III квартал июль; III квартал июль
Замена деревянных настилов ходовых дорожек трассы аттракциона Родельбан. | bar: III квартал июль to III квартал август; III квартал июль to III квартал август; III квартал июль to III квартал август
Текущий ремонт гидроизоляции бетонных оснований приводов подъемного транспортера, ремонт ограждений приводов. | bar: III квартал июль
6 | Деревянные конструкции аллеи беседок | Ремонт перил, крылец, лестниц, настилов и др. по заявкам эксплуатирующего подразделения | bar: I квартал январь to IV квартал декабрь
7 | Временное сооружение "Ель новогодняя" | Монтаж - демонтаж новогодней ели. | bar: I квартал январь; IV квартал декабрь to I квартал январь; IV квартал декабрь to I квартал январь; IV квартал декабрь
8 | Бар Экстрим | Ремонт крыльца. отмостки, окраска ограждений. | bar: II квартал июнь
9 | Гараж, помещения для технических служб | Ремонт, окраска стен, потолков гаража. | bar: III квартал сентябрь
Окраска ворот, лестницы | bar: III квартал август; III квартал август
10 | Комплекс "Мираж" | Демонтаж-монтаж оборудования катка (ограждения, подиум заезда, конструкции бортов). | [36 empty] | Прочие виды работ (уточняются по ежегодным техническим осмотрам комиссии (весна - осень) | bar: I квартал март; IV квартал октябрь to IV квартал ноябрь; I квартал март; IV квартал октябрь to IV квартал ноябрь; I квартал март; IV квартал октябрь to IV квартал ноябрь
Подготовка комплекса к эксплуатации открытого бассейна и пляжного комплекса (текущий ремонт зданий и сооружений стен, перекрытий, фасадов, чаши, ограждений, лестниц и пр.) | bar: II квартал апрель to II квартал май; II квартал апрель to II квартал май; II квартал апрель to II квартал май
Монтаж покрытия пляжной зоны (искусственная трава 100% 1040м2). | bar: II квартал апрель to II квартал май; II квартал апрель to II квартал май; II квартал апрель to II квартал май
Уборка снега с кровли ( козырек, кассовый узел). | bar: I квартал февраль to I квартал март; I квартал февраль to I квартал март; I квартал февраль to I квартал март
11 | Нежилое помещение. Часть здания по адресу пом. Копылова 2,а | Ремонт бетонного основания забора ,ремонт окраска вазонов, ограждений. | bar: III квартал июль; II квартал апрель
Монтаж защитных фартуков цоколя кирпичного огражления | bar: III квартал июль to III квартал август; II квартал апрель
Уборка дворовой территории, обслуживание помещений. | bar: I квартал январь to IV квартал декабрь
12 | Система искусственного оснежения | Ремонт бетонных оснований снежных ружей | [36 empty] | Прочие виды работ (уточняются по ежегодным техническим осмотрам комиссии (весна - осень) | bar: III квартал июль to III квартал август; III квартал июль to III квартал август; III квартал июль to III квартал август
Окраска лестницы и металлоконструкций площадки размещения баннера водозабора. | bar: III квартал июль
Окраска металлоконструкций водозабора. | bar: III квартал июль to III квартал август
Окраска кровли НКС | bar: III квартал июль
13 | Металлические анкера для ратрака на горнолыжных трассах | Ремонт, окраска | bar: III квартал август; III квартал август; III квартал август
14 | Офисное здание Фанпарка "Бобровый лог" | Частичное восстановление кровельного покрытия (проколы, трещины, выбоины, отслоения, вздутия, восстановление герметизации соединительных швов). | [36 empty] | Прочие виды работ (уточняются по ежегодным техническим осмотрам комиссии (весна - осень) | bar: III квартал июль to III квартал август; II квартал июнь; II квартал июнь
Мелкосрочный ремонт в офисных помещениях, санузлах. | bar: III квартал июль to III квартал август
Текущий ремонт отмостки, окраска эвакуационных лестниц, ограждений. | bar: III квартал июль to III квартал август
Уборка снега с кровли. | bar: I квартал февраль to I квартал март; I квартал февраль to I квартал март; I квартал февраль to I квартал март
15 | Нежилое здание по ул. Саянская 19г | Очистка, ремонт отмостки. | [36 empty] | Прочие виды работ (уточняются по ежегодным техническим осмотрам комиссии (весна - осень) | bar: III квартал август to III квартал сентябрь; III квартал август to III квартал сентябрь; III квартал август to III квартал сентябрь
Ремонт помещений охраны ( ремонт окраска стен, дверей). | bar: III квартал август to III квартал сентябрь
Окраска ворот | bar: III квартал август
Уборка снега с кровли. | bar: I квартал март; I квартал март; I квартал март
17 | Сервис-центр "Оазис" | Частичное восстановление кровельного покрытия (проколы, трещины, выбоины, отслоения, вздутия, восстановление герметизации соединительных швов), подкраска стен потолков помещений, замена треснувших плиток стен и пола, замена изношенных доводчиков, замков, фурнитуры, дверей и окон. Ремонт водоотводных лотков открытой летней террасы ,покрытия пола открытой летней террасы, облицовки лестниц, парапетов, навесов. | [36 empty] | Прочие виды работ (уточняются по ежегодным техническим осмотрам комиссии (весна - осень) | bar: I квартал январь to IV квартал декабрь
Уборка снега с кровли, балконов. | bar: I квартал февраль to I квартал март; I квартал февраль to I квартал март; I квартал февраль to I квартал март
18 | Техническое здание | Текущий ремонт помещений окраска стен помещений гаража для спец. техники, замена дверей помещений. | [36 empty] | Прочие виды работ (уточняются по ежегодным техническим осмотрам комиссии (весна - осень) | bar: II квартал июнь; IV квартал октябрь
Текущий ремонт помещений ( ремонт окраска стен помещений ОГЭ; ремонт окраска стен кабинета ОХО . гаража для спец. техники, замена входных дверей лестничного марша). | bar: II квартал июнь; IV квартал октябрь
Текущий ремонт помещений (стяжка пола, замена напольного покрытия, ремонт окраска стен помещений ОТ; ремонт окраска стен кабинета ОЭСиАСУ, окраска стен комнаты отдыха водителей | bar: II квартал июнь; IV квартал октябрь
Уборка снега с кровли (козырек). | bar: I квартал февраль to I квартал март; I квартал февраль to I квартал март; I квартал февраль to I квартал март
19 | Открытая автопарковка | Окраска ограждений парапета | bar: II квартал июнь to III квартал июль; II квартал июнь to III квартал июль; III квартал июль to III квартал август
20 | Элементы благоустройства, тротуары с брусчатым покрытием, ограждения, малые архитектурные формы | Ремонт, замена бордюр, ремонт окраска металлических ограждений, ремонт архитектурных форм. | bar: II квартал июнь to IV квартал октябрь; II квартал июнь to IV квартал октябрь; II квартал июнь to IV квартал октябрь
21 | Ремонт по заявкам (постоянно) | Замена, ремонт замков, ремонт элементов отделки зданий, помещений, и пр.). | bar: I квартал январь to IV квартал декабрь
График услуг обслуживания объектов Заказчика
22 | Объекты Фанпарка (СЦ "Оазис", Офис, Мираж, Клуб Фанпарк,СТК, МК Плазма Холл, Родельбан, Тех здание, склады, территория). | Погрузка/выгрузка/переноска/перемещение/укладка мелких грузов (вода, бумага, коробки и пр.)
Обеспечение заявок от службы администраторов при проведении заказных, корпоративных мероприятий: -расстановка оборудования, мебели по плану Заказчика.
Хозяйственно-бытовые услуги и обслуживание офисных помещений, конференц-залов, переговорных: - расстановка бутилированной воды, доставка ТМЦ и канцелярских принадлежностей по отделам Общества; - содержание в чистоте и порядке инвентаря и оборудования; - перемещение белья в прачечную и обратно на объекты.